## User_Stories
USER STORIES
ID | HISTÓRIA | CRITÉRIOS DE ACEITE | DEFINITION OF DONE
1 | Eu como administrador, quero adicionar novas tarefas mensalmente, para poder atualizar as rotinas de treino. | 1 - Dado que as tarefas devam ser possíveis de ser concluídas dentro do período mensal, quando o administrador adicionar uma nova tarefa, então as métricas da tarefa devem possuir limites de repetições de exercícios. 2 – Dado que as tarefas sejam únicas, quando um administrador cadastrar uma nova tarefa, então a tarefa só poderá ser cadastrada se já não estiver inclusa no aplicativo | 1- A funcionalidade deve atender os critérios de aceite. 2- A funcionalidade deve ser submetida a testes. 3- A funcionalidade deve ser eficaz para todos os administradores.
2 | Eu como cliente quero me autocadastrar, para poder salvar minhas informações no sistema. | 1 - Dado que as informaçõe corporais do cliente sejam essenciais, quando o cliente se autocadastrar no aplicativo, então deve-se salvar informações acerca do peso, estatura e gordura corporal. 2 - Dado que cada cliente possui um único cadastro, então quando o cliente realizar o autocadastro, então não deve-se permitir cadastro de um CPF já existente. | 1- A funcionalidade deve atender os critérios de aceite. 2- A funcionalidade deve ser submetida a testes. 3- O cliente deve ser informado com a realização (ou não) de um cadastro.
3 | Eu como cliente, quero visualizar a rotina de treino do mês, para poder realizar os exercícios propostos. | 1 - Dado que as métricas corporais do cliente são de extrema importância, quando um cliente visualizar sua rotina, então só poderão ser possíveis de visualização, as tarefas nas quais o cliente possui capacidade de executar. | 1- A funcionalidade deve atender os critérios de aceite. 2- A funcionalidade deve ser submetida a testes.
4 | Eu como dono da academia, quero cadastrar as informações da academia, para poder salvar as informações no sistema. | 1 – Dado que instituição de Atividades de condicionamento físico possui um único registro, quando um dono de academia cadastrar sua instituição, então deve ser proibido o cadastro com um CNPJ já existente. | 1- A funcionalidade deve atender os critérios de aceite. 2- A funcionalidade deve ser submetida a testes.
5 | Eu como dono da academia, quero adicionar desconto na mensalidade da academia, para que os clientes possam obter descontos. | 1- Dados que os descontos devem ser benéficos aos clientes, quando um dono de academia cadastrar um desconto, então esse desconto deve ser no mínimo de 5% do valor total da mensalidade. 2- Dado que os descontos devam ter um período mínimo de implementação, quando um dono de academia cadastrar um desconto, então proibir ação caso o período de implementação do desconto seja menor que 3 meses. | 1- A funcionalidade deve atender os critérios de aceite. 2- A funcionalidade deve ser submetida a testes. 3- Assegurar que os descontos estejam sendo aplicados para todos os clientes da determinada academia.
6 | Eu como personal trainer, quero poder visualizar a rotina de todos os meus clientes, para poder marcar realização do treino. | 1- Dados que um personal trainer só consegue atender um cliente por dia útil, quando o personal trainer visualizar as rotinas de seu cliente, então limitar a visão de rotina de clientes à somente ao cliente do dia atual e o cliente do dia seguinte. 2- Dado que um personal trainer só consegue atender um cliente por dia útil, quando o personal trainer visualizar as rotinas do seu cliente, então ele só poderá fazer checks de conclusão de treino, na rotina do cliente do dia atual. | 1- A funcionalidade deve atender os critérios de aceite. 2- A funcionalidade deve ser submetida a testes.
7 | Eu como personal trainer, quero adicionar clientes, na minha lista de clientes, para poder fazer o acompanhamento das rotinas. | 1-Dado que um personal trainer não consegue atender mais de 5 clientes por mês, quando um personal trainer chegar ao limite de 5 clientes, então proibir ação de adicionar novo cliente, exceto as condições de uma prévia exclusão de um cliente de sua lista. | 1- A funcionalidade deve atender os critérios de aceite. 2- A funcionalidade deve ser submetida a testes.
8 | Eu como cliente, quero gerar o boleto da mensalidade, para poder realizar o pagamento com o desconto adquirido. | 1- Dado que o desconto só pode ser concebido ao término de todos os treinos estipulados no mês, quando um cliente gerar um boleto de mensalidade, então verificar previamente de todos os treinos foram concluídos, caso contrário, bloquear ação de geração de boleto. 2- Dado que o desconto deva ter um período de vigência mínimo de 3 meses, quando um cliente gerar o boleto da mensalidade, então o boleto será gerado com o valor do desconto do mês em que se cadastrou, e da mesma forma, nos dois seguintes meses. | 1- A funcionalidade deve atender os critérios de aceite. 2- A funcionalidade deve ser submetida a testes. 3- Os descontos devem ser visíveis ao cliente.
9 | Eu como administrador, quero poder remover clientes inativos, para garantir a integridade do sistema. | 1- Dado que um cliente deva ter um período de atividade contínuo, quando o administrador remover um cliente do aplicativo, então somente permitir ação quando um cliente estiver à um mês ou mais inativo. | 1- A funcionalidade deve atender os critérios de aceite. 2- A funcionalidade deve ser submetida a testes. 3- O cliente deverá ter ciência da sua remoção do aplicativo.
10 | Eu como dono da academia, quero visualizar um relatório com todos os clientes frequentes, para poder acompanhar o nível de crescimento da academia. | 1- Dado que um dono da academia não é um administrador, quando o dono da academia visualizar o relatório, então só mostrar informações dos clientes pertencentes a sua academia. 2- Dado que cada rotina de cliente é estipulada uma vez ao mês, quando o dono da academia visualizar um relatório, então do mostrar informações condizentes àquele mês. | 1- A funcionalidade deve atender os critérios de aceite. 2- A funcionalidade deve ser submetida a testes.
11 | Eu como cliente, quero me logar no aplicativo, para poder acompanhar minha rotina de treinos. | 1- Dado que cada cliente possua uma única conta, quando o cliente se logar no sistema, então ele não poderá utilizar a conta de outra pessoa. | 1- A funcionalidade deve atender os critérios de aceite. 2- A funcionalidade deve ser submetida a testes.
12 | Eu como cliente, quero adicionar atividades extras da academia na minha rotina de treino, para poder fazer o total acompanhamento das minhas atividades no aplicativo. | 1- Dado que cada cliente possua condições físicas limitadas, quando um cliente adicionar uma atividade extra a sua rotina de treino, então limitar a adição à somente uma atividade extra. | 1- A funcionalidade deve atender os critérios de aceite. 2- A funcionalidade deve ser submetida a testes.
13 | Eu como cliente, quero receber notificações diárias sobre o andamento do treino, para poder monitorar o controle de atividades. | 1- Dado que cada cliente possua uma única rotina mensal, quando um cliente receber uma notificação, então a notificação deve conter todas as atividades que ainda não foram concluídas naquele dia. 2- Dado que o cliente pode acrescentar uma atividade extra a sua rotina, quando um cliente receber uma notificação, então deve conter as atividades não concluídas da atividade extra. | 1- A funcionalidade deve atender os critérios de aceite. 2- A funcionalidade deve ser submetida a testes.
14 | Eu como personal trainer, quero enviar avisos para os cliente, para poder avisá-los quado estiverem mais de 5 dias sem frequentar a academia. | 1- Dado que o personal trainer pode ter até 5 clientes, quando o personal trainer enviar a notificação, então deve aparecer somente as informações dos clientes que estão a mais de 5 dias sem frequentar a academia. 2- Dado que cada cliente é responsável, por sua ida a academia, quando o personal trainer enviar a notificação, então a notificação só poderá ser enviada uma vez ao mês. | 1- A funcionalidade deve atender os critérios de aceite. 2- A funcionalidade deve ser submetida a testes.

## Product_Backlog
Product backlog
ID | ÉPICO | ID | USER STORIES | ID | TASK | PRIORIDADE
1 | Criação de rotinas de treino mensal | 1 | Eu como administrador, quero adicionar novas tarefas mensalmente, para poder atualizar as rotinas de treino. | 1 | Criar CRUD de tarefas | Alta
|  | 3 | Eu como cliente, quero visualizar a rotina de treino do mês, para poder realizar os exercícios propostos. | 2 | Filtrar rotina de treinos por mês | Alta
|  | 6 | Eu como personal trainer, quero poder visualizar a rotina de todos os meus clientes, para poder marcar realização do treino. | 3 | Limitar acesso de lista de treino de personal trainers. | Baixa
|  | 12 | Eu como cliente, quero adicionar atividades extras da academia na minha rotina de treino, para poder fazer o total acompanhamento das minhas atividades no aplicativo. | 4 | Restringir adição de atividades extras quando excedente à 1. | Média
2 | Geração de boletos de mensalidade | 5 | Eu como dono da academia, quero adicionar desconto na mensalidade da academia, para que os clientes possam obter descontos. | 5 | Criar CRUD de mensalidade | Alta
|  | 8 | Eu como cliente, quero gerar o boleto da mensalidade, para poder realizar o pagamento com o desconto adquirido. | 6 | Criar botão de gerar boleto | Média
3 | Acompanhamento de Clientes | 13 | Eu como cliente, quero receber notificações diárias sobre o andamento do treino, para poder monitorar o controle de atividades. | 7 | Criar notificação de rotinas de treino | Baixa
|  | 7 | Eu como personal trainer, quero adicionar clientes, na minha lista de clientes, para poder fazer o acompanhamento das rotinas. | 8 | Criar lista de clientes para personal trainers | Média
|  | 10 | Eu como dono da academia, quero visualizar um relatório com todos os clientes frequentes, para poder acompanhar o nível de crescimento da academia. | 9 | Criar dashboard de frequencia de clientes | Baixa
|  | 14 | Eu como personal trainer, quero enviar avisos para os cliente, para poder avisá-los quado estiverem mais de 5 dias sem frequentar a academia. | 10 | Criar botão de alerta | Média
4 | Gerenciamento de Pessoas Físicas e Jurídicas | 2 | Eu como cliente quero me autocadastrar, para poder salvar minhas informações no sistema. | 11 | Criar CRUD de clientes | Alta
|  | 11 | Eu como cliente, quero me logar no aplicativo, para poder acompanhar minha rotina de treinos. | 12 | Criar login no aplicativo | Alta
|  | 4 | Eu como dono da academia, quero cadastrar as informações da academia, para poder salvar as informações no sistema. | 13 | Criar CRUD de academias | Alta
|  | 9 | Eu como administrador, quero poder remover clientes inativos, para garantir a integridade do sistema. | 14 | Permitir edição e deleção de clientes somente para administradores | Média
|  | 9 | Eu como administrador, quero poder remover clientes inativos, para garantir a integridade do sistema. | 15 | Criar níveis de acesso | Média
5 | Testes e Otimização |  |  | 16 | Testar Segurança do Login | Baixa
|  |  |  | 17 | Testar Geração de Boletos | Baixa
|  |  |  | 18 | Testar Limites de Acesso | Baixa

## Releases_RoadMap
|  |  |  | Sprint 1 | [13 empty] | Sprint 2 | [13 empty] | Sprint 3 | [13 empty] | Sprint 4 | [13 empty] | Sprint 5 | [13 empty] | Sprint 6 | [13 empty] | Sprint 7 | [13 empty] | Sprint 8 | [13 empty] | Sprint 9 | [13 empty] | Sprint 10
Tasks | Duração | Início | Término | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15
Sprints | 137 | 2023-08-01 | 2023-12-15
Sprint 1 | 14 | 2023-08-01 | 2023-08-14
Sprint 2 | 14 | 2023-08-15 | 2023-08-28
Sprint 3 | 14 | 2023-08-29 | 2023-09-11
Sprint 4 | 14 | 2023-09-12 | 2023-09-25
Sprint 5 | 14 | 2023-09-26 | 2023-10-09
Sprint 6 | 14 | 2023-10-10 | 2023-10-23
Sprint 7 | 14 | 2023-10-24 | 2023-11-06
Sprint 8 | 14 | 2023-11-07 | 2023-11-20
Sprint 9 | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-04
Sprint 10 | 11 | 2023-12-05 | 15/12/2023
Criação de rotinas de treino mensal
Criar CRUD de tarefas | 7 | 2023-08-01 | 2023-08-07
Filtrar rotina de treinos por mês | 4 | 2023-09-12 | 2023-09-15
Limitar acesso de lista de treino de personal trainers. | 6 | 2023-09-26 | 2023-10-01
Restringir adição de atividades extras quando excedente à 1. | 11 | 2023-09-29 | 2023-10-09
Geração de boletos de mensalidade
Criar CRUD de mensalidade | 8 | 2023-08-29 | 2023-09-05
Criar botão de gerar boleto | 6 | 2023-09-06 | 2023-09-11
Acompanhamento de Clientes
Criar notificação de rotinas de treino | 6 | 2023-11-01 | 2023-11-06
Criar lista de clientes para personal trainers | 11 | 2023-09-15 | 2023-09-25
Criar dashboard de frequencia de clientes | 14 | 2023-11-07 | 2023-11-20
Criar botão de alerta | 8 | 2023-10-24 | 2023-10-31
Gerenciamento de Pessoas Físicas e Jurídicas
Criar CRUD de clientes | 8 | 2023-08-07 | 2023-08-14
Criar CRUD de Personal Trainer | 5 | 2023-08-10 | 2023-08-14
Criar login no aplicativo | 5 | 2023-08-15 | 2023-08-19
Criar CRUD de academias | 7 | 2023-10-10 | 2023-10-16
Permitir edição e deleção de clientes somente para administradores | 9 | 2023-09-15 | 2023-09-23
Criar níveis de acesso | 9 | 2023-08-20 | 2023-08-28
Testes e Otimização
Testar Segurança do Login | 7 | 2023-11-21 | 2023-11-27
Testar Geração de Boletos | 7 | 2023-11-28 | 2023-12-04
Testar Limites de Acesso | 11 | 2023-12-05 | 2023-12-15

## Distribuicao_Backlog
ID | TASKS | PRIORIDADE | SPRINT | Data Início | Data Fim | SPRINT | TASK | DATA INÍCIO | DATA FIM
1 | Criar CRUD de tarefas | Alta | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 1 | Criar CRUD de tarefas | 2023-08-01 | 2023-08-07
11 | Criar CRUD de clientes | Alta | 1 | 2023-08-07 | 2023-08-14 |  | Criar CRUD de clientes | 2023-08-07 | 2023-08-14
19 | Criar CRUD de Personal Trainer | Alta | 1 | 2023-08-10 | 2023-08-14 |  | Criar CRUD de Personal Trainer | 2023-08-10 | 2023-08-14
12 | Criar login no aplicativo | Alta | 2 | 2023-08-15 | 2023-08-19 | 2 | Criar login no aplicativo | 2023-08-15 | 2023-08-19
15 | Criar níveis de acesso | Média | 2 | 2023-08-20 | 2023-08-28 |  | Criar níveis de acesso | 2023-08-20 | 2023-08-28
5 | Criar CRUD de mensalidade | Alta | 3 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 3 | Criar CRUD de mensalidade | 2023-08-29 | 2023-09-05
6 | Criar botão de gerar boleto | Média | 3 | 2023-09-06 | 2023-09-11 |  | Criar botão de gerar boleto | 2023-09-06 | 2023-09-11
2 | Filtrar rotina de treinos por mês | Alta | 4 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 4 | Filtrar rotina de treinos por mês | 2023-09-12 | 2023-09-15
8 | Criar lista de clientes para personal trainers | Média | 4 | 2023-09-15 | 2023-09-25 |  | Criar lista de clientes para personal trainers | 2023-09-15 | 2023-09-25
3 | Limitar acesso de lista de treino de personal trainers. | Baixa | 5 | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 5 | Limitar acesso de lista de treino de personal trainers. | 2023-09-26 | 2023-10-01
4 | Restringir adição de atividades extras quando excedente à 1. | Média | 5 | 2023-09-29 | 2023-10-09 |  | Restringir adição de atividades extras quando excedente à 1. | 2023-09-29 | 2023-10-09
13 | Criar CRUD de academias | Alta | 6 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 6 | Criar CRUD de academias | 2023-10-10 | 2023-10-16
14 | Permitir edição e deleção de clientes somente para administradores | Média | 6 | 2023-10-10 | 2023-10-16 |  | Permitir edição e deleção de clientes somente para administradores | 2023-10-10 | 2023-10-16
7 | Criar notificação de rotinas de treino | Baixa | 7 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 7 | Criar notificação de rotinas de treino | 2023-11-01 | 2023-11-06
10 | Criar botão de alerta | Média | 7 | 2023-10-24 | 2023-10-31 |  | Criar botão de alerta | 2023-10-24 | 2023-10-31
9 | Criar dashboard de frequencia de clientes | Baixa | 8 | 2023-11-07 | 2023-11-20 | 8 | Criar dashboard de frequencia de clientes |  | 2023-11-20
16 | Testar Segurança do Login | Baixa | 9 | 2023-11-21 | 2023-11-27 | 9 | Testar Segurança do Login | 2023-11-21 | 2023-11-27
17 | Testar Geração de Boletos | Baixa | 9 | 2023-11-28 | 2023-12-04 |  | Testar Geração de Boletos | 2023-11-28 | 2023-12-04
18 | Testar Limites de Acesso | Baixa | 10 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 10 | Testar Limites de Acesso | 2023-12-05 | 2023-12-15

## Plano_De_Custos
Planos de Custo do Projeto
Hipóteses e Premissas | Custos da Equipe
1. A equipe trabalhará 7 dias semanais, 8 horas por dia. | Salário Mensal por Membro da Equipe: | R$6.000,00
2. Os custos referentes à equipe não sofrerão alterações durante o período estimado projeto | Número de Membros da Equipe: | 6
3. Os custos referentes ao projeto poderão sofrer alteração, caso ocorra algum atraso ou modificação nas etapas do projeto. | Custo total da equipe por mês: | R$36.000,00
4. Custos referentes a divulgação ou propaganda do produto final do projeto não estão inclusos nos custos desse projeto. | Tempo Médio de realização de 1 Sprint: | 14 dias
5. Custos referentes a infraestrutura ou equipamentos técnicos necessários para o desenvolvimento desse projeto como: computadores, monitores, periféricos, etc, não estão inclusos nas despesas do projeto, sendo de exclusividade da própria organização promover. | Release | Fim do Período | Custo | Sprints
| Release 1 | Até 31/08 | R$36.000,00 | Sprint 1, 2 & 3
| Release 2 | Ate 30/09 | R$36.000,00 | Sprint 4 & 5
| Release 3 | Até 31/10 | R$36.000,00 | Sprint 6 & 7
| Release 4 | Até 30/11 | R$36.000,00 | Sprint 8 & 9
| Release 5 | Até 15/12 | R$18.000,00 | Sprint 10
| Apoio de Profissionais Especializados |  | R$6.000,00
| CUSTO TOTAL DO PROJETO |  | R$168.000,00